## Planilha1
ID. Prior. | Nome da Feature | Tasks | Responsável | Status(TD, I, D, R) | Esforço (Horas) | Até 29/09 | De 30/09 até 06/10 | De 07/10 até 13/10 | De 14/10 até 20/10 | De 21/10 até 27/10 | De 28/10 até 3/11 | De 4/11 até 10/11 | De 11/11 até 17/11 | De 18/11 até 24/11 | De 25/11 até 1/12 | De 2/12 até 7/12
1 (Plan). | Layout do jogo | Ideia, protótipo e implementação do layout da tela inicial | Bruno | TD | 2 |  |  | X
|  | Ideia, protótipo e implementação do layout da tela de tutorial | João Pedro | TD | 2 |  |  | X
|  | Ideia, protótipo e implementação do layout da tela das primeiras fases | João Victor | TD | 2 |  |  | X
|  | Ideia, protótipo e implementação do layout da tela das fases finais | Rodrigo | TD | 2 |  |  | X
|  | Total |  |  | 8
1 (Real). | Layout do jogo | Ideia, protótipo e implementação do layout da tela inicial | Bruno | R | 1 |  |  |  | X
|  | Ideia, protótipo e implementação do layout da tela de tutorial | João Pedro | R | 1 |  |  |  | X
|  | Ideia, protótipo e implementação do layout da tela das primeiras fases | João Victor | R | 2 |  |  |  | X
|  | Ideia, protótipo e implementação do layout da tela das fases finais | Rodrigo | R | 2 |  |  |  | X
|  | Total |  |  | 6
2 (Plan). | Implementação do menu do jogo | Definir quais ações serão utéis no Menu | Bruno | TD | 3 |  |  | X | X
|  | Definir o estilo que melhor se adapta aos usuários do jogo, palheta de cores, disposição dos elementos, etc | João Pedro | TD | 3 |  |  | X | X
|  | Implementação do Menu levando em consideração as tasks anteriores | João Victor | TD | 5 |  |  | X | X
|  | Implementação do Menu levando em consideração as tasks anteriores | Rodrigo | TD | 5 |  |  | X | X
|  | Total |  |  | 16
2 (Real). | Implementação do menu do jogo | Definir quais ações serão utéis no Menu | Bruno | R | 2 |  |  |  |  | X
|  | Definir o estilo que melhor se adapta aos usuários do jogo, palheta de cores, disposição dos elementos, etc | João Pedro | R | 2 |  |  |  |  | X
|  | Implementação do Menu levando em consideração as tasks anteriores | João Victor | R | 4 |  |  |  |  | X
|  | Implementação do Menu levando em consideração as tasks anteriores | Rodrigo | R | 4 |  |  |  |  | X
|  | Total |  |  | 12 |  |  |  |  | X
3 (Plan). | Adicionar tela de tutorial | Gravação do tutorial das fases iniciais | Bruno | TD | 2 |  |  |  |  | X
|  | Gravação do tutorial das fases finais | João Pedro | TD | 2 |  |  |  |  | X
|  | Implementação na página do vídeo de tutorial | João Victor | TD | 4 |  |  |  |  | X
|  | Implementação na página do vídeo de tutorial | Rodrigo | TD | 4 |  |  |  |  | X
|  | Total |  |  | 12
3 (Real). | Adicionar tela de tutorial | Gravação do tutorial das fases iniciais | Bruno | R | 2 | [6 empty] | X
|  | Gravação do tutorial das fases finais | João Pedro | R | 2 | [6 empty] | X
|  | Implementação na página do vídeo de tutorial | João Victor | R | 2 | [6 empty] | X
|  | Implementação na página do vídeo de tutorial | Rodrigo | R | 2 | [6 empty] | X
|  | Total |  |  | 8 | [6 empty] | X
4 (Plan). | Elaboração das fases | Estudo sobre as fases à serem realizadas, bem como quais serão as operações realizadas | Bruno | TD | 3 | [5 empty] | X | X | X
|  | Implementação visual do cenário da fase (frontend) | João Pedro | TD | 5 | [5 empty] | X | X | X
|  | Implementação das operações pré-artiméticas definidas a cada fase | João Victor | TD | 5 | [5 empty] | X | X | X
|  | Fluxo do jogo, ações, como tratar erros, etc | Rodrigo | TD | 5 | [5 empty] | X | X | X
|  | Total |  |  | 18
4 (Plan). | Elaboração das fases | Estudo sobre as fases à serem realizadas, bem como quais serão as operações realizadas | Bruno | R | 5 | [7 empty] | X | X | X
|  | Implementação visual do cenário da fase (frontend) | João Pedro | R | 5 | [7 empty] | X | X | X
|  | Implementação das operações pré-artiméticas definidas a cada fase | João Victor | R | 5 | [7 empty] | X | X | X
|  | Fluxo do jogo, ações, como tratar erros, etc | Rodrigo | R | 5 | [7 empty] | X | X | X
|  | Total |  |  | 20 | [7 empty] | X | X | X
Total Geral